## P
Plan (计划) |  |  |  |  | Do (执行) | Check (检查) | ACT (处理)
现状 | 原因 |  | 提出方案 | 设定目标 | 任务编号 | 检查结果 | 处理方案
| 主因 | 次因
需求不明确 | 1.需求过来的文档,只有文字性的没有页面.2.这个需求可实现性? | 需求版本过大,没有冻结版本概念 | 1.拆分小版本。2.需求分析 前端 前端服务层 后端服务层 | 1.大版本拆分为小版本.每个小版本需求评审 | 辛琪
大部分时间调试js代码 |  | 效果没有实现 | 产品使用控件规范,项目字典. | j交付前端所有控件清晰 | 辛琪
后端接口一个文档,朝赵接口,太乱. | 1.前端php和后端php没有针对功能沟通 |  | 1.后端提供功能设计和前端人员碰 |  | 丁克斌 倪静
没有小版本目标
js报废,重新整理js.新旧js混乱 | js两个版本,在一个系统 |  | 王安东 重构一个高保真原型 只有自己的js | 不会出现多个版本的静态文件 | 王安东
为美观而设计,没有为功能设计.不能针对功能. | 没有需求评审会 |  | 需求评审会 |  | 辛琪
功能不停在变 | 需求不停的在给 |  | 版本冻结 | 高保真原型 | 王安东 辛琪
路由里面没有煮熟,没有接口名字.路由没有命名规范.命名规范 | 1.命名规范问题 |  | 控制器方法名字保持一致 |  | 鱼超
冲突过多 | 同时改一个文件,没有提交 | 没有pull代码 | master dev | 每天代码提交一次 | 鱼超
md检测问题过多 | 不习惯 | srp | if else 这个可以屏蔽 | 拆分小函数 | 鱼超
前端服务层单元测试 | 没用过 |  | 加单元测试
接口数据需要整合 apigateway,接口所有数据返回. | 1.没有 api gateWay |  | 后端添加include |  | 丁克斌 倪静
前端服务层没有模型 | 时间问题 |  | Model 抽象 |  | 鱼超
js 代码提出独立模块, 七牛代码封装 | 需求临时加的,不知道原来有封装好的东西 |  | 七牛封装一个块.表单验证. | 七牛封装一层js包 | 王安东

## D
Do （实施）
现状